## Sheet1
Bil 4
Gemensam handlingsplan Kommunerna och Regionen från chefsdagen 28 september 2018 "Hur går det för vår gemensamma patient och brukare?"
Aktivitet/område | Delaktiviteter | Ansvarig | Klart senast | Uppföljning
Utbildning | Samordnad individuell plan (SIP) -SIP-samordnare utsedd (uppdrag behöver förtydligas) | Länsledning Välfärd | 2018-11-30 | Länsledning Välfärd April 2019
| Samordnad individuell plan (SIP) Utforma utbildningspaket riktat mot olika målgrupper i samarbete med processrådet samt arbetsgruppen "Nya samverkanslagen" | SIP-samordnare | 2018-12-31 | 2019-03 Processrådet för samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP)
| Tillgängligöra utbildningsmiljö Lifecare SPU/SIP på samverkanswebben | Objektförvaltare Lifecare SPU/SIP | 2018-11-30 | 2019-03 Processrådet för samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP)
| Utbildningsmaterial och rutiner gällande processen och IT-stödet på samverkanswebben som uppdateras vid behov | Processrådet för samverkan vid utskrining från sluten hälso-och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP) | 2018-11-15 | 2019-03 Processrådet för samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP)
| Möjliggöra för medarbetare att ta del av rutiner och utbildningsmaterial | Första linjens chefer | Fortlöpande | Respektive ledningsgrupp
| Lokala "nyckelpersoner" samlas 2 ggr/¨år för uppdatering av rutiner,utbildningsmaterial etc. | Processrådet för samverkan vid utskrining från sluten hälso-och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP) | 2019-03-15 | 2019-09 Processrådet för samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP)
| Utse "nyckelpersoner" lokalt som tillhandahåller partsammansatt utbildning | Berörda chefer | 2019-01-15 | 2019-02 Arbetsgrupp "Nya samverkanslagen"
Aktivitet/område | Delaktiviteter | Ansvarig | Klart | Uppföljning
Tillhandahålla ändamålsenliga uppdaterade övergripande rutiner på samverkanswebben | Revidera "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samt hantering i Lifecare samordnad planering vid utskrivning (SPU)-Länsgemensam rutin" | Processrådet för samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP) | Fortlöpande | 2019-03-01 Processrådet för samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP)
| Göra rutinen "Samordnad individuell Plan samt hantering i Lifecare SIP- Hälso-och sjukvård Region Gävleborg" mer ändamålsenlig i samarbete med arbetsgruppen "Nya samverkanslagen" . | SIP-samordnare | 2018-12-15 | 2019-03-01 Processrådet för samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP)
| Revidera "Samordnad individuell Plan samt hantering i Lifecare SIP- Hälso-och sjukvård Region Gävleborg", i samarbete med arbetsgruppen "Nya samverkanslagen" | Processrådet för samverkan vid utskrining från sluten hälso-och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP) | Fortlöpande | 2019-03-09 Processrådet för samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP)
| Revidera, Lifecare SIP- Användarhandledning | Objektförvaltare | Fortlöpande | 2019-03-01 Processrådet för samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP)
| Revidera, Lifecare SPU- Användarhandledning | Objektförvaltare | Fortlöpande | 2019-03-01 Processrådet för samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP)
| Eventuella checklistor upprättas i den egna verksamheten men ska följa de övergripande rutinerna | Första linjens chefer | Fortlöpande | Respektive ledningsgrupp
| Säkerställ att upprättade rutiner implementeras och följs i alla verksamheter | Första linjens chefer | Fortlöpande | Respektive ledningsgrupp
Aktivitet/område | Delaktiviteter | Ansvarig | Klart | Uppföljning
Invånare/patient/brukare | Information till invånare | Utskott vuxna | 2018-10-31 | 2018-12-14 Utskott Vuxna
| "Stå för och leda" enligt "Vår gemensamma patient och brukare" | Chefer på alla nivåer | Fortlöpande | Respektive ledningsgrupp
| Involvera och göra individen delaktig i vårdprocessen i högre utsträckning och involvera närstående vid behov/önskemål | Chefer på alla nivåer | Fortlöpande | Respektive ledningsgrupp
Aktivitet/område | Delaktiviteter | Ansvarig | Klart | Uppföljning
Samverkan/mötesforum/Kommunikation | Skapa lokala mötesforum /nätverk | Chefer på alla nivåer som ser behovet | Fortlöpande | Respektive ledningsgrupp
| Lokala "nyckelpersoner" samlas 2 ggr/¨år för uppdatering av rutiner,utbildningsmaterial etc. | Processrådet för samverkan vid utskrining från sluten hälso-och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP) | Fortlöpande | 2019-09 Processrådet för samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samt samordnad individuell plan (SIP)
| Skapa regional samverkansyta hösten 2019 som chefsdagarna 2017/2018 men ev. annat upplägg och/eller målgrupp. Förslag på datum 20 sep alternativt 4 okt 2019. | Länsledning Välfärd | 2018-12-14 | 2018-12-14 Länsledning Välfärd
Aktivitet/område | Delaktiviteter | Ansvarig | Klart | Uppföljning
Avikelser | Hitta metod för att identifiera och kartlägga avvikelser på övergripande nivå som har med utskrivningsprocessen för att upptäcka systemfel och åtgärda dessa. | Arbetsgruppen "Nya samverkanslagen" | 2018-12-31 | 2019-03 Utskott vuxna